## dbMegara
tema | flujo | entorno | inv | tarea | comentarios | fecha | pasos
Sustitución Rundeck. | En curso | NA | NFQ / S3 | Creacion de solucion | S3 ha compartido archivos pendientes. Fueron creadas dos funciones adicionales. Se estan llevando a cabo pruebas con archivos reales. | 7/20/26 | S3 necesita compartir todos los conjuntos de archivos con informaciones.
Option | En curso | PRD | NFQ / S3 | Implementación: Tratamiento para cargas manuales | Liberado en UAT | 8/20/26 | S3 tiene que validar este desarrollo
Interfaces | En curso | PRD | NFQ / S3 | ParentTicker | Liberado en PRD. Incidencia en liberacion por falta de coordinación en recibimiento de archivos | 8/20/26 | En liberaciones posteriores , se alineara junto con VERMEG fecha y hora para despliegues
Interfaces | En curso | UAT | NFQ / S3 / VERMEG | CashTransferOrder | Desarrollo listo en UAT | 9/8/26 | S3 validara ajuste
Interfaces | En curso | UAT | NFQ / S3 / VERMEG | Asset | Desarrollo listo en UAT | 9/8/26 | S3 validara ajuste
Interfaces | En curso | UAT | NFQ / S3 / VERMEG | NavBankBalance | Desarrollo listo en UAT | 9/9/26 | S3 validara ajuste
Interfaces | En curso | PRD | NFQ / S3 / VERMEG | Client Balance | XML con registros duplicados | 8/26/26 | S3 se encuentra en alaisis con VERMEG
Interfaces | En curso | PRD | NFQ / S3 / VERMEG | ClientInstruction | Vermeg desplegó en PRD sin alineacion previa | 2026-10-10 | NA
Interfaces | En curso | PRD | NFQ / S3 / VERMEG | ValoriePosition | Vermeg desplegó en PRD sin alineacion previa | 2026-10-10 | NA
Interfaces | En curso | PRD | NFQ / S3 / VERMEG | Unit | Archivo atascado | 2026-10-10 | NFQ validará

## dbReporting
tema | flujo | entorno | inv | tarea | comentarios | fecha | pasos
Demonstrativo de Caixa | En curso | PRD UAT | NFQ / S3 | Manejo de diferentes currency | Se incluiran nuevas monedas a ser mostradas en la extraccion del informe, actualmente en fase 1 (filtrar a BRL) | 8/12/26 | Fase 2 contempla el modo multicuenta
Demonstrativo de Caixa | En curso | UAT | NFQ / S3 | Filtro predeterminado para idioma | Desarrollo concluido en UAT. | 8/10/26 | Es necesario ayuda de s3 para coordinar pruebas de aceptacion
Demonstrativo de Caixa | En curso | PRD | NFQ / S3 | Optimizacion de Informe | No se llevò a cabo la llamada para la liberacion de logica | 8/10/26 | Se validará y desplegará
Estoque RF | Completado | PRD | NFQ / S3 | Validacion datos | Datos vdiados | 2026-10-15 | NA
Estoque RV | Completado | PRD | NFQ / S3 | Validacion datos | Datos validados | 2026-10-15 | NA
Estoque Futuros | Completado | PRD | NFQ / S3 | Validacion datos | Datos validados | 2026-10-15 | NA
Estoque Fundos | En curso | PRD | NFQ / S3 | Validacion datos | En alineacion con Guilherme/Meneses | 2026-10-15 | Se alienara con Meneses query de caga
Assincronos | Esperando respuesta | PRD UAT | NFQ / S3 | Creacion Assincronos | Matriz lista para compartir avances | 27/05/2026 | Esperando respuesta de Guilherme
Operacoes com TRF | En curso | PRD | NFQ / S3 | Verificacion de logica | No se llevaá a cabo una solución del lado de VERMEG, se ha alineado con Meneses y S3 una necesidad de ajuste para poder integrar en el informe. | 8/12/26 0:00 | Se ajustará logica de carga y en secuencia logica de informe
Dividendos Juros Aporpiados | No iniciado | UAT | NFQ / S3 | Verificacion de logica | Fue recibido por parte de S3 apuntamientos de divergencia de informacion | 8/12/26 0:00 | NFQ necesita alinear con S3 sobre la falta de valores

## dbInfra
tema | flujo | entorno | inv | tarea | comentarios | fecha | pasos
Qlik | Completado | PRD | S3 / NTT / NFQ | Configuracion cursor | Se ha modificado configuracion en qlik en relaciona "Fetch" | 9/16/26 | NA
MEGARA | En curso | PRD | S3 / NTT / NFQ / VERMEG | Caida de Módulos | Es recurrente la caida de módulo MEGACUSTODY | 9/16/26 | S3 internalizará PARA vermeg
DDBB | En curso | PRD | S3 / NTT / NFQ | Validacion de indices | S3 ha compartido una lista de indices a validar | 9/14/26 | NFQ analizará la posibildiad de excluir indices

## dbUAT
tema | flujo | entorno | inv | tarea | comentarios | fecha | pasos
Detalhado de Estoque de RF | En proceso | PRD | S3 / NFQ | Ajuste | - Ajuste de reglas para campos de Lucro / Prejuizo - S3 en validación de ajustes hechos por NFQ | 03/04/2026 | Aguardando validacion de S3.
Extrato Simplificado | En proceso | PRD | S3 / NFQ | Desarrollo | - S3 ha validado PDF y XLSX - Liberado en UAT, a la espera de promocion en PRD - A la espera que S3 comparta plantilla de CSV | 29/04/2026 | -S3 compartirá template en csv. -NFQ ya ha vuelto a solicitar a S3 que envíe los arquivos
Informes Asíncronos | En proceso | PRD | NTT / NFQ / VERMEG | S3 solicita la creación de informes asíncronos | - NFQ ha compartido calendario de entrega para los informes solicitados. - Testes OK de (Fluxo de Caixa, Operacoes Títulos RF) - Espernando repuesta de Operacoes com Titulos de Renda Variavel - NFQ en desarrollo de 1 informe (Extrato Simplificado) | 22/04/2026 | Espernado respuesta de Operaciones de Titulos ed Renda Variavel (cliente y fecha) S3 entregará informes de Extrato Simplifcado
Nuevas Interfaces | En proceso | PRD | NFQ / S3 | Creación de 2 nuevas interfaces (Recalculation_Request, Recalculation_Request_Reason) | - Desarrollo realizado en UAT. | 29/04/2026 | - Validación de lado S3 para promocionar a UAT
Mapeo | ⚠️UAT | S3 | Validación ajuste en UAT function_meg_sac_stat_cli_addr_t | - En espera de validación por parte de S3 para promoción a PRD. | - En espera de validación por parte de S3 para promoción a PRD. | 07/07/2025 | Validación de lado S3
DDBB | ⚠️UAT | S3 | CA_details_intr | - Ajuste de formatos de datos | - Ajuste de formatos de datos | 05/09/2025 | Validación de lado S3
Creación mapeos | ⚠️UAT | NFQ / S3 | Nuevos Mapeos | -Se encuentra en development 3 novos mapeos que utilizaran la extracción InvestCompanyInstitute | -Se encuentra en desarrollo 3 nuevos mapeos que utilizaran la extracción InvestCompanyInstitute | 28/10/2025 | Validación de lado S3
Ajuste InvestCompanyInstitute | ⚠️UAT | NFQ / S3 / Vermeg / NTT | Subtabla | -Se incluyó una nueva subtabla dentro del XSD, se construyó y promocionó a UAT, a espera de validación de S3 | -Se incluyó una nueva subtabla dentro del XSD, se construyó y promocionó a UAT, a espera de validación de S3 | 28/10/2025 | Validación de lado S3
Mapeo | ❗PRD | NFQ / S3 | Errores ejecución de Mapeo | - mt_caixa_tipos (longitud de campo) value too long for type character varying(50) - Ajuste en UAT conforme acordado, en espera de confirmación por parte de S3 para promoción a producción. | - mt_caixa_tipos (longitud de campo) value too long for type character varying(50) - Ajuste en UAT conforme acordado, en espera de confirmación por parte de S3 para promoción a producción. | 31/10/2025 | Validación de lado S3
Ajuste Proceso de Carga | ⚠️UAT | NFQ / S3 | Ajuste de Interfaz Equity | - Fue incluido un nuevo campo, a espera de validación y promoción a PRD | - Fue incluido un nuevo campo, a espera de validación y promoción a PRD | 21/01/2026 | Validación de lado S3
Ajuste Proceso de Carga | ⚠️UAT | NFQ / S3 | Ajuste de Carga ScriptByClient | - Fue realizado un ajuste en la carga de las tablas Megara que alimentan el mapeo SAC_BA_SCRIPT | - Fue realizado un ajuste en la carga de las tablas Megara que alimentan el mapeo SAC_BA_SCRIPT | 28/01/2026 | Validación de lado S3
Información UAT | ⚫UAT | NFQ / S3 | Monitoreamento de cargas | - Se requerirá de validaciones de informação por causa de los mapeos en UAT | - Se requerirá de validaciones de información por causa de los mapeos en UAT | 31/10/2025 | - S3 junto con NFQ revisará ambiente, a la espera de activación al equipo de projeto.
Datahub Api | ▶️UAT | NFQ / S3 | dh-motivobloqueio | - Api Motivo de Bloqueos han sido realizados los ajustes y está pendiente validación por parte de S3 | - Api Motivo de Bloqueos han sido realizados los ajustes y está pendiente validación por parte de S3 | 21/01/2026 | - S3 notificará resultados de validaciones_
Generacion informes | ▶️PRD | S3 / NFQ | Revisión de informes vacos | - Movimentaçao Swap, Dividendos juros apropiados, Posiçao Swap siendo generados en blanco. - Primeros dos arreglados, esperando detalles del tercero. | - Movimentaçao Swap, Dividendos juros apropiados, Posiçao Swap siendo generados en blanco. - Primeros dos arreglados, esperando detalles del tercero. | 29/01/2026 | - S3 validará arreglos en los informes. - S3 compartirá detalles de PS para poder dar suporte.
Nota de Liquidaçao de Renda Fixa | ▶️PRD | S3 / NFQ | Generación de informe | - S3 en análisis de cambio de plantilla para casos sin información. - S3 reporta error en generación de informe. - NFQ hizo ajustes. | - S3 en análisis de cambio de plantilla para casos sin información. - S3 reporta error en generación de informe. - NFQ hizo ajustes. | 09/02/2026 | - S3 analizará cambio de plantilla
function_meg_sac_pl_cl_patrfut_t | En proceso | UAT | NFQ / S3 | Ajuste en Funcion | Ajuste necesario para implmentacion de nuevos campos de DAT_VALUAT, DES_OWNER | 2026-10-26 | #NAME?